Proposta de Produção Audiovisual

Documentário LabLivre / Brasil Participativo

Prezado Ricardo,

O LabLivre não é um laboratório comum. É onde estudantes da UnB constroem tecnologia real para políticas de Estado, em escala nacional. O Brasil Participativo é a prova disso: a maior experiência de participação social para elaboração de um PPA na história do país, desenvolvida por um laboratório universitário.

É essa história que vocês nos convidaram para contar. E a gente está animado para isso.

•  Entendimento do Projeto

O documentário que propomos não é sobre a plataforma Brasil Participativo — o protagonista é o LabLivre. Queremos contar a jornada de estudantes, professores e de todos que contribuem para o laboratório continuar funcionando: pessoas que constroem tecnologia com metodologia de participação social.

A linguagem será orgânica, documental e fluida, capturando o cotidiano real do laboratório, seus personagens e suas histórias. Um retrato do que a universidade pode criar quando tem autonomia e propósito.

•  Nossa Proposta

Propomos a produção completa de um documentário audiovisual com duração mínima de 20 minutos, tendo o LabLivre como protagonista e o Brasil Participativo como narrativa central.

O que está incluído:

·  Pré-produção: pesquisa, desenvolvimento de roteiro e planejamento de produção

·  Produção: 9 diárias de filmagem presenciais em Brasília (laboratório e secretaria)

·  Coordenação de entrevistas remotas com participantes de outros estados e do exterior

·  Pós-produção completa: edição, color grading, masterização de som e trilha sonora licenciada

·  Entregáveis: arquivo master e versões otimizadas para plataformas digitais

O que não está incluído:

·  Deslocamentos ou hospedagem fora de Brasília

·  Diárias de filmagem além das 9 previstas

·  Versões adicionais do documentário (versão curta, série, episódios extras)

·  Acessibilidade: Libras ou audiodescrição

Expansão de escopo: Entendemos que este projeto pode evoluir — série, cortes alternativos, versões para diferentes públicos. Qualquer entrega além do escopo mínimo de 20 minutos será formalizada em aditivo contratual.

•  Cronograma

A produção será desenvolvida em dez semanas a partir da assinatura do contrato:

·  Semanas 1–2: Pré-produção — pesquisa, roteiro e planejamento

·  Semanas 3–6: Produção — 9 diárias de filmagem em Brasília

·  Semanas 7–10: Pós-produção — edição, color, áudio e entrega para aprovação

O prazo de feedback do LabLivre em cada etapa é de até 7 dias úteis.

•  Investimento

| Descrição | Valor Unitário | Qtd. | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Desenvolvimento de roteiro e pesquisa | — | — | R$ 3.500 |
| Planejamento e coordenação de produção | R$ 700 | 5 dias | R$ 3.500 |
| Diárias de filmagem — equipe e equipamentos* | R$ 3.000 | 9 dias | R$ 27.000 |
| Custos de produção — transporte e alimentação | — | — | R$ 2.612 |
| Pós-produção — edição, color, mixagem e trilha | R$ 10.000 | 1 | R$ 10.000 |
| Subtotal de serviços |  |  | R$ 46.612 |
| NF 7,28% |  |  | R$ 3.388 |
| TOTAL |  |  | R$ 50.000 |

* Inclui Direção, Direção de Fotografia, Assistência de Produção, captação de som e todos os equipamentos necessários.

Pagamento: 50% na assinatura do contrato · 50% na entrega do arquivo master aprovado

Validade desta proposta: 30 dias

Ficamos à disposição para quaisquer dúvidas e ajustes necessários. Será um prazer contribuir com esse projeto, e temos total confiança de que podemos entregar com a qualidade e o cuidado que ele merece.

Brasília, 22 de maio de 2026.

FILIPE DUQUE

CNPJ 50.868.798/0001-66

firmaabacaxi@gmail.com

+55 61 99618-3146  ·  +55 61 99871-2411

| Descrição | Valor Unitário | Qtd. | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Desenvolvimento de roteiro e pesquisa | — | — | R$ 3.500 |
| Planejamento e coordenação de produção | R$ 700 | 5 dias | R$ 3.500 |
| Diárias de filmagem — equipe e equipamentos* | R$ 3.000 | 9 dias | R$ 27.000 |
| Custos de produção — transporte e alimentação | — | — | R$ 2.612 |
| Pós-produção — edição, color, mixagem e trilha | R$ 10.000 | 1 | R$ 10.000 |
| Subtotal de serviços |  |  | R$ 46.612 |
| NF 7,28% |  |  | R$ 3.388 |
| TOTAL |  |  | R$ 50.000 |