## Cronograma
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL — SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
ANEXO IX — CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
PROJETO |  | Todas as Histórias do Mundo
PROPONENTE |  | Filipe Duque
PERÍODO DE EXECUÇÃO |  | 6 meses (data de início a confirmar após aprovação)
Nº | Atividade Geral (realização, investigação, gravação, etc.) | Descrição (contratação, ensaio, oficina, impressão, etc.) | Local (RA, UF, espaço físico) | Início Mês | Início Semana | Término Mês | Término Semana
Pré-Produção / Preparação
1 | Concepção e criação dramatúrgica | Pesquisa de referências, escrita e estruturação do roteiro | Brasília - DF | 1 | 1 | 2 | 4
2 | Direção e pesquisa | Desenvolvimento conceitual, pesquisa artística e direção do processo criativo | Brasília - DF | 1 | 1 | 2 | 4
3 | Preparação corporal e vocal | Treinamento de técnicas circenses e preparação vocal do intérprete | Brasília - DF | 1 | 1 | 2 | 4
4 | Criação de conteúdo videoprojeção | Desenvolvimento de vídeos e mapeamento de projeção nos tecidos | Brasília - DF | 1 | 1 | 2 | 4
5 | Projeto cenografia e iluminação | Concepção e detalhamento técnico da cenografia e design de luz | Brasília - DF | 1 | 1 | 2 | 4
6 | Trilha sonora e desenho de som | Composição musical e criação de paisagem sonora original | Brasília - DF | 1 | 1 | 2 | 4
7 | Criação de figurinos | Pesquisa, projeto e confecção de figurinos do espetáculo | Brasília - DF | 1 | 1 | 2 | 4
8 | Operador de cena (ensaios) | Operação técnica nas sessões de ensaio e montagem | Brasília - DF | 2 | 1 | 3 | 4
9 | Aluguel de sala de ensaio | Locação de espaço para ensaios técnicos e artísticos | Brasília - DF | 2 | 1 | 3 | 4
Produção / Realização
10 | Ensaios e montagem (atuação) | Ensaios técnicos e artísticos, integração de todos os elementos cênicos | Brasília - DF | 2 | 1 | 3 | 4
11 | Assistência de direção | Apoio à direção artística nos ensaios e montagem final | Brasília - DF | 2 | 1 | 3 | 4
12 | Confecção cenografia, figurinos, adereços | Construção e finalização de todos os elementos cênicos | Brasília - DF | 2 | 1 | 3 | 4
13 | Locação de equipamentos | Aluguel de rigging, projetores, trilhos e equipamentos circenses | Brasília - DF | 3 | 3 | 3 | 4
14 | Montagem e testes técnicos | Montagem em teatro e testes integrados de luz, som e projeção mapeada | Brasília - DF | 3 | 3 | 3 | 4
15 | Apresentação 1 — Estreia | Estreia do espetáculo para público geral (semana 1) | Brasília - DF | 3 | 1 | 3 | 1
16 | Apresentações 2 e 3 | Segunda e terceira sessões do espetáculo (semana 2) | Brasília - DF | 3 | 2 | 3 | 2
17 | Apresentações 4 e 5 | Quarta e quinta sessões do espetáculo (semana 3) | Brasília - DF | 3 | 3 | 3 | 3
18 | Apresentação 6 + Online | Última sessão presencial e transmissão ao vivo online acessível (semana 4) | Brasília - DF | 3 | 4 | 3 | 4
19 | Audiodescrição e acessibilidade | Sessão acessível com audiodescrição, Libras e recursos de inclusão | Brasília - DF | 3 | 1 | 3 | 4
Pós-Produção / Finalização
20 | Registro audiovisual e fotografia | Captação profissional de imagens e vídeos do espetáculo em cena | Brasília - DF | 3 | 1 | 4 | 4
21 | Edição e finalização audiovisual | Montagem, correção de cor, mixagem e entrega do material audiovisual | Brasília - DF | 4 | 1 | 5 | 4
22 | Divulgação (redes, imprensa, assessoria) | Campanha em redes sociais, assessoria de imprensa e divulgação na mídia | Brasília - DF | 4 | 1 | 6 | 4
23 | Gestão e fechamento do projeto | Administração, prestação de contas e elaboração do relatório final | Brasília - DF | 5 | 1 | 6 | 4
Nota: semanas numeradas de 1 a 4 dentro de cada mês. Meses numerados sequencialmente a partir do início do projeto (Mês 1 = primeiro mês de execução).