## Cronograma
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
PROJETO |  |  | Todas as Histórias do Mundo
PROPONENTE |  |  | Filipe Duque
PERÍODO DE EXECUÇÃO |  |  | 6 meses (jan-jun / jun-dez / data a confirmar)
ETAPA / ATIVIDADE | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8
PRÉ-PRODUÇÃO
• Concepção e criação dramatúrgica | X | X
• Direção e pesquisa | X | X
• Preparação corporal e vocal | X | X
• Criação de conteúdo videoprojeção | X | X
• Projeto cenografia e iluminação | X | X
• Trilha sonora e desenho de som | X | X
• Criação de figurinos | X | X
• Operador de cena (ensaios) |  | X | X
• Aluguel sala de ensaio |  | X | X
PRODUÇÃO
• Ensaios e montagem (atuação) |  | X | X
• Assistência de direção |  | X | X
• Confecção cenografia, figurinos, adereços |  | X | X
• Locação de equipamentos |  |  | X
• Montagem e testes técnicos |  |  | X
• Apresentação 1 (semana 1) |  |  | X
• Apresentação 2-3 (semana 2) |  |  | X
• Apresentação 4-5 (semana 3) |  |  | X
• Apresentação 6 + Online (semana 4) |  |  | X
• Audiodescrição e acessibilidade |  |  | X
PÓS-PRODUÇÃO
• Registro audiovisual e fotografia |  |  | X | X
• Edição e finalização |  |  |  | X | X
• Divulgação (redes, imprensa, assessoria) |  |  |  | X | X | X
• Gestão e fechamento |  |  |  |  | X | X